| Akčný plán na roky 2021-2022 Národného programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 (NP 2030) nadväzuje obsahom na Národný program rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na obdobie rokov 2016–2020. Akčný plán na roky 2021-2022 (AP) významne prispeje k rozvoju najdôležitejších zámerov pre zlepšenie situácie v oblasti ZCH. Medzi prioritami pre NP 2030 sa v SR aktuálne pozornosť zameriava najmä na dostupnosť špecializovanej diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov v expertíznych a špecializovaných pracoviskách pre zriedkavé choroby, ktorých kvalita je v prípade expertíznych pracovísk potenciovaná spoluprácou s ERN (Európske referenčné siete pre ZCH). sa odvíjajú aj od európskej iniciatívy RARE 2030, ktorá poskytuje komplexné odporúčania pre vývoj politík do roku 2030. Akčný plán na roky 2021-2022 sa zameriava na plnenie priorít v NP 2030: • Rozvíjať informovanosť verejnosti o zriedkavých chorobách • Rozširovať vzdelávanie odbornej verejnosti o zriedkavých chorobách • Rozširovať a skvalitňovať diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov so zriedkavými chorobami • Skríning a prevencia zriedkavých chorôb • Podpora vedy a výskumu v oblasti zriedkavých chorôb • Zber údajov o pacientoch so zriedkavými chorobami, špecializované registre a vytvorenie „Virtuálneho registra ZCH“ • Starostlivosť o kvalitu života a sociálne začlenenie pacientov so zriedkavou chorobou • Medzirezortná spolupráca v problematike ZCH a rezortná komisia • Zahraničná spolupráca v oblasti zriedkavých chorôb |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITA | ÚLOHA | NÁZOV AKTIVITY AKCIE / VÝSTUPY | GESTOR | SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY | Financie 2021 | Financie 2022 |
| 1. Rozvíjať informovanosť verejnosti o problematike ZCH | 1.1. Informovanie laickej a odbornej verejnosti o ZCH | Medzinárodný deň zriedkavých chorôb február 2022 Informačné kampane, príspevky v odborných a vedeckých časopisoch | SAZCH, MZ SR |  | 2 000 | 2 000 |
|  | 1.2. Informačná platforma o problematike ZCH | Newsletter o ZCH pre zvýšenie informovanosti a zlepšenie spolupráce (vnútrorezortná, medzirezortná, s verejnosťou) v oblasti ZCH Online newsletter o aktivitách v oblasti zriedkavých chorôb | SAZCH, MZ SR | MZ SR | 2 000 | 2 000 |
|  | 1.3. Podpora ORPHANET Slovensko | Rozširovanie využívania ORPHANETu v prostredí slovenského zdravotníctva Analýza o rozsahu využívania ORPHANETu v klinickej praxi, propagácia, aktualizácia informácií dôležitých pre SR v kontexte s medzinárodným postavením ORPHANETu | ORPHANET Slovensko, MZ SR | MZ SR | 3 000 | 3 000 |
|  | 1.4. Helpline ZCH pre pacientov - podľa smernice EP a ER 2011 | Analýza implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „Smernica“) Analytická správa o implementácii Smernice a asociovaných odporúčaniach EÚ | MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, MZ SR | Komisia MZ SR pre ZCH | 5 000 | 5 000 |
| 2. Rozširovať vzdelávanie odbornej verejnosti o ZCH | 2.1. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách | 1. 10. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 2021 2. 11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 2022 | Slovenská neurologická spoločnosť, MZ SR | Odborné spoločnosti + Sponzori | 8 000 | 8 000 |
|  | 2.2. Podpora implementácie vzdelávania v oblasti ZCH | 1. Vyhodnotenie skúseností s výučbou voliteľných predmetov „Patológia ZCH a Farmakológia ZCH“ zavedených do výučby v akademickom roku 2020/2021 na Farmaceutickej fakulte UK Bratislava Analytická správa o výsledkoch vzdelávania 2. Podpora vzdelávania odbornej verejnosti (lekári, sestry, fyzioterapeuti, iní zdravotnícki pracovníci) v oblasti ZCH v spolupráci s odbornými spoločnosťami Analýza možností zaradenia problematiky ZCH do výučbových plánov niektorých vybraných špecializácií | Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, MZ SR Komisia MZ SR pre ZCH, Expertízne pracoviská, MZ SR | Komisia MZ SR pre ZCH Odbor ďalšieho vzdelávania MZ SR Odborné spoločnosti |  |  |
| 3. Rozširovať a skvalitňovať diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov so ZCH | 3.1. Podpora rozvoja pracovísk pre ZCH a rozvoja expertíznych pracovísk pre ZCH v SR | 1. Zverejnenie informácie (na webe MZ SR) o otvorení Národného zoznamu pracovísk pre ZCH MZ za účelom možnosti zasielania žiadostí o zaradenie pracoviska/-ísk do Národného zoznamu pracovísk pre ZCH Rozšírenie zoznamu na základe plnenia kritérií a postupu na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do Národného zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike uverejnených v Metodickom postupe (aktualizácia 1. 4. 2018) Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) z 18. novembra 2015 (ďalej ako „kritériá“) 2. Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike Rozsah finančnej podpory/dotácií na rozvoj špecifických pracovísk 3. Definovať postavenie pracovísk aktívnych v ERN v systéme poskytovanej zdravotnej starostlivosti | MZ SR, Sekcia zdravia MZ SR, Sekcia zdravia MZ SR, Sekcia zdravia | Komisia MZ SR pre ZCH Komisia MZ SR pre ZCH Komisia MZ SR pre ZCH | 100 000 | 100 000 |
|  | 3.2. Dostupnosť kvalitnej liečby pre pacientov so ZCH | 1. Systematické monitorovanie novej liečby na ZCH prichádzajúcej na liekový trh v Európskej únii – horizon scanning Postup: ŠÚKL bude informovať MZ SR, sekciu farmácie a liekovej politiky o nových orphan liekoch (OMP) prichádzajúcich na trh. MZ SR bude tieto informácie využívať na lepšiu pripravenosť v rámci kategorizačného procesu a na zlepšenie starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami Prítomnosť existujúceho mechanizmu pravidelnej komunikácie 2. Zvyšovanie dostupnosti farmakologickej liečby pre pacientov so ZCH v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch (EBM) a prahom nákladovej efektívnosti stanovenom v Slovenskej legislatíve a aktívneho využívania zmlúv o zdieľaní terapeutického rizika (Managed entry agreement) Činnosť pracovnej skupiny MZ SR pre orphan drugs v spolupráci s OAHTA a SFLP na legislatívnych zmenách v oblasti zvyšovania dostupnosti liečby, programy skorého prístupu liečby nevynímajúc, za účasti: A. zástupcov odbornej spoločnosti - lekárov so skúsenosťami so starostlivosťou o danú skupinu pacientov (medicínske posúdenie, definovanie skupiny pacientov, ktorá môže z liečby benefitovať, definovať účinnosť liečby), B. zástupcov NCZI (epidemiologické dáta), C. zástupcov platcov, D. zástupcov MZ SR (analýza vplyvu na rozpočet), ŠÚKL zástupca COMP v EMA E. zástupcov pacientov Indikátory kvality: zahraničné EBM odporúčania pre dané technológie, počet liekov OMP na Slovenskom trhu - čas od registrácie OMP v Európe po vstup na slovenský trh - počet schválených pacientov na liečbu neregistrovaným liekom, počet liekov, ktoré stratili OMP štatút | ŠÚKL, MZ SR MZ SR Komisia MZ SR pre ZCH, OL, SFLP, MZ SR | Komisia MZ SR pre ZCH Komisia MZ SR pre ZCH, OAHTA, SFLP |  |  |
|  | 3.3. Implementácia nových technológií do klinickej praxe a diagnostiky ZCH | 1. Vypracovanie odborného usmernenia pre odbor lekárskej genetiky k používaniu NGS, indikovaniu panelového sekvenovania génov, celoexómového a celogenómového sekvenovania v klinickej praxi Štandardný diagnosticko-terapeutický postup 2. Zavedenie pravidelných konzultácií pre indikovanie a financovanie výkonov v lekárskej genetike, s cieľom zabezpečiť koordinované poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárskej genetiky, za účasti: 3 zdravotných poisťovní, Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, HO pre lekársku genetiku a MZ SR - Sekcia zdravia. Kontinuálne riešenie problematiky poskytovania správnej laboratórnej genetickej diagnostiky 3. Podpora implementácie nového Zoznamu zdravotných výkonov v oblasti špeciálnych biochemicko-genetických zdravotných výkonov pre dedičné metabolické poruchy Realizácia vypracovaného ZZV v klinickej praxi v špecifickej oblasti klinickej biochémie – biochemická, imunologická a genetická diagnostika DMP | Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, MZ SR MZ SR – sekcia zdravia a iné príslušné sekcie MZ SR – sekcia zdravia, tvorba ZZV | MZ SR – OŠKP Združenie zdravotných poisťovní/ jednotlivé ZP, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, Hlavný odborník Spoločnosť klinickej biochémie |  |  |
| 4. Skríning a prevencia ZCH | 4.1. Rozšírenie a skvalitnenie selektívneho skríningu u novorodencov v SR | Pilotná štúdia skríningu imunodeficiencie (SCID) a spinálnej muskulárnej atrofie (SMA). Skorá detekcia fetálneho alkoholového syndrómu stanovením fosfatidyletanolu v suchej kvapke krvi. Príprava štúdie možnosti detekcie galaktozémie. Rozšírenie počtu skrínovaných chorôb u novorodencov | SCN SR Banská Bystrica, MZ SR | MZ SR - Sekcia zdravia | 100 000 | 50 000 |
| 5. Podpora vedy a výskumu v oblasti ZCH | 5.1. Rezortný výskum v oblasti ZCH | Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov (GlycoRARE), Identifikačné číslo projektu: 2019/7-CHÚ SAV-4 riešiteľ Chemický ústav SAV Projekt prebieha, ukončenie 12/2022, dotácia z MZSR | Chemický ústav SAV NÚDCH, MZ SR | MZ SR | 10 000 | 10 000 |
|  | 5.2. Národná podpora vedy a výskumu v oblasti ZCH | Zapojenie MZ SR (Sekcia európskych programov a projektov) do príprav EU Partnership on Rare Diseases, ako budúceho riadneho partnera projektu reprezentujúceho SR Identifikácia možnosti zapojenia do projektu, zistenie príslušných subjektov, ktoré sa majú zúčastniť a aká má byť konkrétna účasť | MZ SR, Sekcia európskych programov a projektov | Komisia MZ SR pre ZCH, SAV | 2 000 | 2 000 |
| 6. Zber údajov o pacientoch so ZCH, vytvorenie „Virtuálneho registra ZCH“ | 6.1. Projekt „Virtuálneho registra zriedkavých chorôb“ ,spolupráca NCZI a odborných spoločností | 1. Analýza situácie v registroch ZCH u doteraz nezapojených poskytovateľov, s cieľom hľadať možnosti sumovania epidemiologických údajov o pacientoch so ZCH v SR. Analýza spôsobu využitia všetkých registrov a štatistických údajov v prostredí NCZI na získanie kvalitnejších údajov o epidemiológii ZCH v SR, vrátane finančne udržateľnej činnosti analytikov – odborníkov z radov lekárov-špecialistov, v nadväznosti na úlohu 6.1.1. 2. Analýza prínosu MKCH11 do možností identifikácie ZCH v hláseniach do NCZI MKCH 11 umožňuje pravdepodobne identifikáciu cca 5400 ZCH, úloha je zameraná na identifikáciu možností využitia pre sledovanie štatistiky ZCH priamo 3. Zapojenie NCZI do European Platform on Rare Diseases Registration Prítomnosť slovenského zástupcu NCZI v European Platform on Rare Diseases Registration | NCZI, MZ SR MZ SR MZ SR | Odborné spoločnosti NCZI, Komisia MZ SR pre ZCH NCZI |  |  |
| 7. Starostlivosť o kvalitu života a sociálne začlenenie pacientov so ZCH | 7.1. Medzirezortná spolupráca v problematike ZCH | 1. Nadviazanie spolupráce s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v SR Obsah: v predchádzajúcom období NP 2016-2020 bola komunikácia o sociálnych aspektoch života pacientov so ZCH zo strany Ministerstva sociálnych vecí odmietnutá, ide o snahu zadefinovať spoločné témy | MZ SR | Komisia MZ SR pre ZCH MPSVaR SR |  |  |
| 8. Komisia MZ SR pre ZCH | 8.1. Úlohy komisie MZ SR pre ZCH na roky 2021-2022 | 1. Implementácia záverov iniciatívy RARE 2030 do Národného programu starostlivosti o pacientov so ZCH do roku 2030, aktualizácia Akčného plánu na roky 2021 a 2022 a jeho napĺňanie, personálne doplnenie a obmena personálu Vyhodnotenie činnosti na ročnej báze 2. Podpora účasti národných zástupcov na činnosti najdôležitejších organizácií v európskych projektoch pre zriedkavé choroby Zoznam organizácií v ktorých má/požaduje SR zastúpenie | Komisia MZ SR pre ZCH, MZ SR | Komisia MZ SR pre ZCH |  |  |
| 9. Zahraničná spolupráca v oblasti ZCH | 9.1. Podpora pracovísk pre ZCH za účelom zapojenia do ERN alebo podpory činnosti pracovísk zapojených do ERN | 1. .Workshop zástupcov pracovísk zapojených do ERN a pracovísk pre ZCH v SR Identifikácia potrieb pre rozvoj pracovísk pre ZCH a pracovísk zapojených do ERN | Komisia MZ SR pre ZCH, MZ SR | Zástupcovia pracovísk v ERN | 5 000 | 5 000 |
|  | 9.2 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti ZCH | Definovať pojem „klinická užitočnosť“ (clinical utility) v medzinárodnom kontexte Forma: rešerše literatúry (medzinárodných databáz) Výstup: odporúčanie pre Komisiu pre ŠDTP Odôvodnenie: je zrejmé, že pacienti majú legitímny záujem na získaní prístupu ku službám, o ktorých sa domnievajú, že prinášajú dobrú hodnotu za peniaze a tým by mali mať aj voľnosť použiť svoje prostriedky týmto spôsobom. Je však otázne, či platca za zdravotnú starostlivosť (= tretia strana) má mať povinnosť platiť za tieto služby, ak u nich chýba preukázateľný dopad na zdravotný stav osoby a možnosť jeho ďalšieho ovplyvnenia. Príklady zdrojov: What is the clinical utility of genetic testing? - Scott D Grosse & - Muin J Khoury https://www.nature.com/articles/gim200677 - Genetic Test Evaluation: Information Needs of Clinicians, Policy Makers, and the Public Wylie Burke, David Atkins, Marta Gwinn, Alan Guttmacher, James Haddow, Joseph Lau, Glenn Palomaki, Nancy Press, C. Sue Richards, Louise Wideroff ... https://academic.oup.com/aje/article/156/4/311/112516 | Komisia MZ SR pre ZCH, MZ SR | Dôvera ZP, a.s | 1500 | 1500 |

Vysvetlivky k uvedeným skratkám:

| a.s. AP | akciová apoločnosť Akčný plán |
| --- | --- |
| COMP | Committee for orphan medicinal products, Komisia pre lieky na zriedkavé choroby |
| CHÚ SAV | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
| DMP | Dedičné metabolické poruchy |
| EBM | Evidence based medicine, Medicína založená na dôkazoch |
| EMA | Europan medical agency, Európska lieková agentúra |
| HO pre lekársku genetiku | Hlavný odborník pre lekársku genetiku |
| Komisia MZ SR pre ZCH | Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby |
| LF | Lekárske fakulty |
| MPSVaR SR | Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| NÚDCH | Národný ústav detských chorôb |
| NGS | Next generation sequencing, sekvenovanie novej generácie |
| OAHTA | Odborná agentúra pre HTA |
| OMP | Orphan medicinal product liek so štatútom orphan podľa Nariadenia ES 141/2000 |
| ORPHANET | The reference portal for information on rare diseases and orphan drugs, Európsky informačný portál o zriedkavých chorobách a liekoch pre zriedkavé choroby |
| OS | Odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti |
| OŠKP | Odbor štandardných klinických postupov |
| PO | Pacientske organizácie |
| RD | Rare diseases, zriedkavé choroby |
| SMA | Spinálna muskulárna atrofia |
| SAV | Slovenská akadémia vied |
| SAZCH | Slovenská aliancia zriedkavých chorôb |
| SCID | Skríning imunodeficiencie |
| SCN SR | Skríningové centrum novorodencov v Slovenskej republike |
| SFLP | Sekcia farmácie a liekovej politiky |
| SLS | Slovenská lekárska spoločnosť |
| SSLG | Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky |
| ŠÚKL | Štátny ústav pre kontrolu liečiv |
| ÚDZS | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
| ZCH | zriedkavé choroby |
| ZP | Zdravotné poisťovne |
| EP | Európsky parlament |
| EK | Európska komisia |
| ERN | European Reference Networks, Európske referenčné siete |
| SCN SR | Skríningové centrum novorodencov v SR |
| ZZV | Zoznam zdravotných výkonov |